## Аркуш1
№ | Задача, экран, компонент, фитча | Описание | Время ПЛАН(ч) | Время ФАКТ(ч) | Статус
1 | Header | Верстка блока, стили | 4 | 4 | готово
| Блок menu | стилизация для малых экранов, мобильная версия | 3 | 4 | готово
2 | Страница - Main Page
| блок - seasonsCollectionBlock | Построение структуры блока, стили | 1 | 1 | готово
|  | мобильная версия | 2 | 3 | готово
| блок - oldCollectionBlock | Построение структуры блока, стили | 1 | 1 | готово
|  | адаптация под мобильные устройства | 1 | 1 | готово
| блок - newArrivalsBlock | Построение структуры блока, стили | 2 | 2 | готово
|  | мобильная версия | 1 | 1 | готово
| блок - useful-info-block | Построение структуры блока, стили | 1 | 1 | готово
|  | мобильная версия | 1 | 1 | готово
| блок - partners-block | Построение структуры блока, стили | 1 | 1 | готово
|  | мобильная версия | 1 | 1 | готово
| блок - bottom-block | Построение структуры блока, стили | 2 | 2 | готово
|  | мобильная версия | 1 | 1 | готово
3 | Footer | Верстка блока, стили | 0.3 | 0.3 | готово
|  | мобильная версия | 0.2 | 0.2 | готово
|  | Итого: | 22.5 | 24.5